## inwestycja
ZATWIERDZAM
……………………………..
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH OBJĘTYCH ZADANIEM INWESTYCYJNYM
PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POKOI W BUDYNKU SZPITALNYM „JUBILAT” WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ”
l.p. | Rodzaj elementów robót w rozbiciu na branże | r-g termin realizacji robót 10 m-cy | % r-g w stosunku do całości | Wartość robót | Ilość roboczodni | Okres realizacji robót budowlano - instalacyjnych
|  |  |  | zł brutto |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc | 15 miesiąc | 16 miesiąc | 17 miesiąc | 18 miesiąc | 19 miesiąc | 20 miesiąc | 21 miesiąc | 22 miesiąc | 23 miesiąc | 24 miesiąc
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Roboty budowlano - instalacyjne * |  |  | 3: 0; 4: 499
1.1.1 | Etap R 0.1-a - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 30
1.1.2 | Etap R 0.1-b - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 15
1.1.3 | Etap R 0.2 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 18
1.2 | Etap R 1 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.3 | Etap R 2 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.4 | Etap R 3 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 24
1.5 | Etap R 4 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.6 | Etap R 5 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 31
1.7 | Etap R 6 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.8 | Etap R 7 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 31
1.9 | Etap R 8 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.10 | Etap R 9 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 25
1.11 | Etap R 10 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.12 | Etap R 11 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 32
1.13 | Etap R 12 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 33
1.14 | Etap R 13 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 31
1.15 | Etap R 14 - roboty budowlano - instalacyjne |  |  | 4: 31
2 | Odbiór końcowy inwestycji, przekazanie dokumentacji powykonawczej, podpisanie protokołu odbioru |  |  | 3: -; 4: 10
RAZEM |  |  |  | 3: 0; 4: 509
O G Ó Ł E M R O B O T Y (Od 1. do 2.) |  |  |  | 3: 0
`
Zakres rzeczowy etapów
| Etap R 0 |  |  | 3: 1a; 4: Roboty zabezpieczające obiekt i pomieszczenia do realizacji robót budowlano – instalacyjnych przebudowy segmentów pokoi od strony szczytowej
|  |  |  | 1b | Doprowadzenie głównych ciągów zasilania elektrycznego
|  |  |  | 1c | Doprowadzenie głównych ciągów instalacji teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa)
|  |  |  | 1d | Doprowadzenie głównych obwodów (pętli) instalacji sygnalizacji pożaru (SSP)
|  |  |  | 1e | Odbiór i podłączenie ww. instalacji do sieci
| Etap R 1 - Etap R 14 |  |  | 3: 2a - 15a; 4: Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski
|  |  |  | 2b - 15b | Wykonanie robót budowlanych
|  |  |  | 2c - 15c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP)
Opracował:
* Harmonogram należy rozpatrywać łącznie z rysunkami – rzutami kondygnacji z naniesionymi etapami określającymi szczegółowy zakres powierzchniowy danego etapu.