Załącznik nr 3

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH OBJĘTYCH ZADANIEM INWESTYCYJNYM PN. „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POKOI W BUDYNKU SZPITALNYM „JUBILAT” WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW P.POŻ”*

| Etap realizacji | L.p. | Zakres rzeczowy etapu robót | Oznaczenie na rysunku | Wartość etapu robót | Okres realizacji etapu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap 0.1-a | 0.1a | Roboty zabezpieczające obiekt i pomieszczenia do realizacji robót budowlano – instalacyjnych przebudowy segmentów pokoi od strony szczytowej | R 0 (od segmentu R10 do segmentu R4) | …… zł | (30 dni roboczych) |
|  | 0.1b | Doprowadzenie głównych ciągów zasilania elektrycznego |  |  |  |
|  | 0.1c | Doprowadzenie głównych ciągów instalacji teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa) |  |  |  |
|  | 0.1d | Doprowadzenie głównych obwodów (pętli) instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) |  |  |  |
|  | 0.1e | Odbiór i podłączenie ww. instalacji do sieci |  |  |  |
| Etap 0.1-b | 0.2a | Roboty zabezpieczające obiekt i pomieszczenia do realizacji robót budowlano – instalacyjnych przebudowy segmentów pokoi od strony szczytowej | R 0 (od segmentu R3 do segmentu R1) | …… zł | (15 dni roboczych) |
|  | 0.2b | Doprowadzenie głównych ciągów zasilania elektrycznego |  |  |  |
|  | 0.2c | Doprowadzenie głównych ciągów instalacji teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa) |  |  |  |
|  | 0.2d | Doprowadzenie głównych obwodów (pętli) instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) |  |  |  |
|  | 0.2e | Odbiór i podłączenie ww. instalacji do sieci |  |  |  |

| Etap 0.2 | 0.3a | Roboty zabezpieczające obiekt i pomieszczenia do realizacji robót budowlano – instalacyjnych przebudowy segmentów pokoi od strony szczytowej | R 0 (od segmentu R11 do segmentu R14) | …… zł | (18 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3b | Doprowadzenie głównych ciągów zasilania elektrycznego |  |  |  |
|  | 0.3c | Doprowadzenie głównych ciągów instalacji teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa) |  |  |  |
|  | 0.3d | Doprowadzenie głównych obwodów (pętli) instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) |  |  |  |
|  | 0.3e | Odbiór i podłączenie ww. instalacji do sieci |  |  |  |
| Etap 1 | 1a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 1 | …… zł | (33 dni roboczych) |
|  | 1b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 1c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 1d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 2 | 2a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 2 | …… zł | (33 dni roboczych) |
|  | 2b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 2c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 2d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |

| Etap 3 | 3a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 3 | …… zł | (24 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 3c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 3d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 4 | 4a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego | R 4 | …… zł | (33 dni roboczych) |
|  | 4b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 4c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 4d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 5 | 5a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 5 | …… zł | (31 dni roboczych) |
|  | 5b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 5c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 5d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |

| Etap 6 | 6a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 6 | …… zł | (33 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 6c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 6d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 7 | 7a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 7 | …… zł | (31 dni roboczych) |
|  | 7b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 7c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 7d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 8 | 8a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 8 | …… zł | (33 dni roboczych) |
|  | 8b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 8c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 8d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |

| Etap 9 | 9a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 9 | …… zł | (25 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 9c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 9d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 10 | 10a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 10 | …… zł | (33 dni roboczych) |
|  | 10b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 10c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 10d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 11 | 11a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 11 | …… zł | (32 dni roboczych) |
|  | 11b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 11c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 11d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |

| Etap 12 | 12a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 12 | …… zł | (33 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 12c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 12d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 13 | 13a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 13 | …… zł | (31 dni roboczych) |
|  | 13b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 13c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 13d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |
| Etap 14 | 14a | Wykonanie robót zabezpieczających przebudowę segmentu podwójnego i gabinet lekarski | R 14 | …… zł | (31 dni roboczych) |
|  | 14b | Wykonanie robót budowlanych |  |  |  |
|  | 14c | Wykonanie robót instalacyjnych wraz z podłączeniem do systemów teletechnicznych (RTV, instalacja przyzywowa, SSP) |  |  |  |
|  | 14d | Wyposażenie pokoi w meble, sprzęt AGD i RTV i akcesoria łazienkowe |  |  |  |

| Etap 15 | 15 | Odbiór końcowy inwestycji, przekazanie dokumentacji powykonawczej, podpisanie protokołu odbioru | - | - | (10 dni roboczych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UWAGA: Inwestor dopuszcza z uwagi na zakres prace budowlano – instalacyjne, sposób użytkowania obiektu oraz utrzymanie warunków sanitarnych realizację robót w systemie dwuzmianowym. |  |  |  |  |  |

* Harmonogram należy rozpatrywać łącznie z rysunkami – rzutami kondygnacji z naniesionymi etapami określającymi szczegółowy zakres powierzchniowy danego etapu.

Opracował: